**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Большой Ярославль – маленьким гражданам»: концептуальные основы краеведческой деятельности в дошкольном образовании

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: \_муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта: \_\_Чехлатая Елена Владимировна, заведующий\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить теоретические подходы и обобщить практический опыт по организации краеведческой деятельности в дошкольном образовании МСО города Ярославля как основы нравственно-патриотического воспитания. | Организационное совещание «**Организация управленческой, методической и педагогической работы по решению поставленных задач Проекта»** | Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план деятельности инновационной площадки на 2022 – 2023 учебный год.  | Выполнено |
| Заседание рабочих групп участников проекта **«Анализ концепций, программ, технологий, направленных на внедрение регионального компонента в образовательный процесс дошкольных организаций регионов РФ»** | Систематизирован опыт коллег других регионов РФ по организации краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста и выявлены актуальные направления и векторы развития дошкольного образования.  | Изучены теоритические подходы к организации краеведческой деятельности в дошкольном образовании. Сформирован кейс методических материалов. | Выполнено |
| Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ – участников сетевого взаимодействия в рамках проекта, активизировать их творческое сотрудничество, обмен и взаимообогащение опытом по вопросу краеведческой работы. | Круглый стол **«Успешные практики краеведческой деятельности в дошкольных учреждениях – участниках проекта»** | Представлены наиболее эффективные практики организации краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста. | Обобщен практический опыт краеведческой деятельности с детьми педагогов дошкольных учреждений.Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов дошкольных организаций – участников МИП по вопросам краеведения.Сформирован кейс методических материалов. | Выполнено |
|  | Семинар-практикум **«Краеведческая деятельность – современный формат воспитания детей дошкольного возраста»** | Представлен опыт педагогов МДОУ «Детский сад № 20» по включению краеведческой деятельности в образовательный процесс | Собран кейс методических материалов, пособий по приобщению воспитанников учреждения к историко-культурному наследию и природному окружению родного города и микрорайона | Выполнено |
|  | Педагогический час: **«Календарь интересных дат МДОУ «Детский сад № 20»**Викторина для педагогов: **«Незнакомая история родного города»** | Объединение усилий педагогов учреждения с целью определения, разработки эффективных способов, методов педагогического воздействия. Поддержка инновационной активности педагогов. | Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации краеведческой деятельности. Определены принципы отбора содержания деятельности, организации познавательных мероприятий для воспитанников. Созданы сценарии мероприятий. | Выполнено |
| 2 | Разработать концепцию парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам», определить ее структуру и подходы к реализации. | Рабочее совещание **«Концепция парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определены основные принципы организации краеведческой деятельности в дошкольных организациях.Определены концептуальные основы краеведческой деятельности в дошкольных учреждениях. | Конкретизировано содержание целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»Определены и детализированы направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста: историческое, экономическое, природоведческое, культурологическое.Участники проекта объединены в группы для дальнейшей работы по конкретизации задач направлений краеведческой деятельности с детьми. | Выполнено |
| Встреча рабочей группы **«Проект целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определена структура целевого раздела программы. | Создан проект целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| Встреча рабочей группы **«Проект содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определена структура содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Создан проект содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| 3 | Трансляция опыта работы в муниципальной системе образования | Презентация опыта работы на методическом объединении «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» по теме: **«Проектная деятельность как средство приобщения дошкольников к природе, традициям, истории и культуре родного края. Проект «Веселый рюкзачок»** | Определены подходы к организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. Сформировано понимание образовательного потенциала детского проекта. Рассмотрены методы вовлечения воспитанников в проектную деятельность, способы структурирования деятельности по проекту, рефлексии. | Обобщен опыт работы педагогов по формированию нравственно-патриотических чувств, любви к малой родине через проектную деятельность. Разработаны и представлены методические материалы.  | Выполнено |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 20» Чехлатая Е.В.

19.12.2022