# Итоговый отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

 (название проекта)

# за 2024-2025 учебный год

Учреждение: **МДОУ «Детский сад № 20»**

заведующий Чехлатая Е.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа всоответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности(проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1. | Организация деятельности МРЦ. | Встреча рабочей группы:1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ2. Составления плана работы МРЦ | Определить направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план работы МРЦ на год. | Выполнено |
| 2. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Серия мастер-классов **«Краеведение через игру: успешные практики»**10.09.2024 17.09.2024 24.09.2024  | Обобщить успешный опыт реализации краеведческих практик в учреждении. | Педагоги презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Выполнено |
| 3. | Трансляция опыта | Информационно-методические совещания для старших воспитателей дошкольных учреждений города Ярославля «Реализация образовательной программы ДОУ, в части формируемой участниками образовательных отношений, средствами краеведческой деятельности»01.10.202402.10.202411.10.2024 | Познакомить участников семинара с концептуальными основами парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Участники совещания в активных формах познакомились с концептуальными положениями и содержанием программы. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 4. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Проведение рабочей встречи команды по подготовке предстоящего обучающего семинара17.10.2024 | Определить содержание семинара.Подобрать оптимальные формы работы со слушателями.Распределить этапы проведения семинара между участниками. | Утвержден план проведения семинара-практикума «Региональный компонент и специфика его реализации в дошкольных образовательных организациях города Ярославля. Парциальная образовательная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам».Определены и обозначены цели и задачи семинара, объем материала и практические решения для трансляции. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 5. | Трансляция опыта | **Проведены обучающие семинары для педагогов на базе учреждения:** |  |  |  |
|  |  | - Семинар-практикум: **«Региональный компонент и специфика его реализации в дошкольных образовательных организациях города Ярославля. Парциальная образовательная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам»**.24.10.2024 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Актуализированы и расширены знания педагогов о компонентах краеведческого образования для детей.Участники семинаров познакомились с единым технологическим подходом, механизмами и методической базой по реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 6. | Трансляция опыта | **Участие в проведении обучающих семинаров на базе учреждений – участников проекта:** |  |  |  |
|  | Трансляция опыта | - Семинар-практикум: **«Реализация воспитательных ценностей в программе «Большой Ярославль - маленьким гражданам»**21.11.2024 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Актуализированы знания педагогов о традиционных ценностях российского общества, составляющих основу воспитания детей дошкольного возраста. Участники семинара ознакомлены с тематическими разделами, составляющими содержание программы. Транслирован опыт использования образовательных практик краеведческого содержания: технологии проектной деятельности и музейной педагогики.**Представлен опыт педагогов МДОУ «Детский сад № 20» по использованию технологии проектной деятельности в реализации краеведческого образования (Проект «Мой папа самый лучший», «Папина работа»)** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
|  | Трансляция опыта | - Семинар-практикум: **«Реализация исторического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»**18.12.2024 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Участники семинара ознакомлены с содержанием исторического направления краеведческой деятельности в дошкольном образовании. Определены наиболее эффективные формы и методы реализации содержательных компонентов исторического направления краеведения. Транслирован опыт использования образовательных практик при реализации исторического направления краеведческой деятельности в дошкольном образовании:лэпбук, моделирование, квест-игра.**Проведен практикум для педагогов по подбору оптимальных форм работы для решения задач тематических разделов исторического направления Программы.** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 7. | Сетевое взаимодействие участников проекта МРЦ. | 1. Встреча рабочей группы по подготовке к проведению городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля **«Край родной, навек любимый!».**

15.01.20252. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару «Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»17.01.2025 | Определить направления и содержание работы участников проекта. Определить условия, необходимые для проведения конкурса.  | Разработан план семинара-практикума «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».Разработан приказ городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Край родной, навек любимый!». Разработаны бланки оценки конкурсных работ. | Выполнено |
| 8. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Серия мастер-классов **«Дошкольникам о природе Ярославской области: успешные практики»**20.01.2025 22.01.2025 24.01.2025  | Обобщить успешный опыт реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» в части природоведческого направления. | Педагоги презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Выполнено |
| 9. | Трансляция инновационного опыта. | Проведен обучающий семинар для педагогов:- Семинар-практикум: **«Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»**30.01.2025 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента, обеспечить консультационную поддержку педагогов МСО г. Ярославля по внедрению программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Актуализированы и расширены знания педагогов по природоведческому направлению краеведческой деятельности детей.**Транслирован успешный практический опыт по ознакомлению детей дошкольного возраста с физической картой и планом местности. Представлены рекомендации для педагогов по формированию географических представлений у детей как необходимом компоненте краеведческого образования в дошкольном возрасте.** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 10. | Сетевое взаимодействие участников проекта МРЦ. | Встречи рабочей группы по оценке конкурсных работ городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля **«Край родной, навек любимый!»**05.02.2025 12.02.202519.02.2025 | Провести оценку, определить победителей, призеров Конкурса, отобрать конкурсные работы для участия в презентационной выставке. | Подсчитаны результаты участников конкурса. Заполнены протоколы оценки. Определены победители и призеры по каждой номинации.Определены сроки проведения презентационной выставки. | Выполнено |
| 11. | Апробация новых форм работы | Проведение мастер-класса для семей воспитанников **«Ярославский изразец – мастерства образец!»**28.02.2025 | Выявить новые эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников по достижению целей программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Педагоги получили новый опыт применения на практике нетрадиционных форм взаимодействия с родителями воспитанников. | Выполнено |
| 12. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Серия мастер-классов **«Дошкольникам о культуре Ярославля: успешные практики»**10.03.202512.03.202514.03.2025  | Обобщить успешный опыт реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» в части природоведческого направления. | Педагоги презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Выполнено |
| 13. | Трансляция инновационного опыта | **Участие в проведении обучающих семинаров на базе учреждений – участников проекта:** |  |  |  |
| Семинар-практикум: **«Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»**31.03.2025 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента, обеспечить консультационную поддержку педагогов МСО г. Ярославля по внедрению программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Актуализированы и расширены знания педагогов по экономическому направлению краеведческой деятельности детей.**Транслирован опыт использования успешных образовательных практик краеведческого содержания: технология сотворчества (совместный с родителями мастер-класс)** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 14. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик.Трансляция инновационного опыта. | Проведение презентационной выставки работ участников городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания **«Край родной навек любимый»**14.04.2025 – 16.04.2025 | Представить педагогическому сообществу города Ярославля успешный опыт реализации краеведческого образования с детьми дошкольного возраста. | Участники конкурса презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 15. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Проведение рабочей встречи команды по подготовке предстоящего обучающего семинара21.04.2025 | Определить содержание семинара.Подобрать оптимальные формы работы со слушателями.Распределить этапы проведения семинара между участниками. | Утвержден план проведения семинара-практикума «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».Определены и обозначены цели и задачи семинара, объем материала и практические решения для трансляции. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 16. | Трансляция инновационного опыта. | **Участие в проведении обучающих семинаров на базе учреждений – участников проекта:** |  |  |  |
|  | Семинар-практикум: **«Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»**29.04.2025 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента, обеспечить консультационную поддержку педагогов МСО г. Ярославля по внедрению программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Актуализированы и расширены знания педагогов по экономическому направлению краеведческой деятельности детей.**Транслирован опыт использования успешных образовательных практик краеведческого содержания: игровые технологии (особенности создания авторских дидактических игр и пособий краеведческого содержания)** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 17. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Разработка методической копилки дидактических игр и пособий краеведческого содержания, ориентированных на детей дошкольного возраста.Май-июль 2025  | Осуществить отбор и описание лучших дидактических игр и пособий краеведческого содержания, представленных на городском конкурсе. | Создание сборника дидактических игр и пособий краеведческого содержания, ориентированных на детей дошкольного возраста. | Выполнено |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 20» Чехлатая Е.В.

19.08.2025