# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

 (название проекта)

# за \_I \_ полугодие 2024-2025 учебного года

**МДОУ «Детский сад № 20»**

**заведующий МДОУ «Детский сад № 20» Чехлатая Е.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа всоответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности(проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1. | Организация деятельности МРЦ.1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ2. Составления плана работы МРЦ | Встреча рабочей группы:1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ2. Составления плана работы МРЦ | Определить направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план работы МРЦ на год. | Выполнено |
| 2. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Серия мастер-классов **«Краеведение через игру: успешные практики»**10.09.2024 17.09.2024 24.09.2024  | Обобщить успешный опыт реализации краеведческих практик коллег. | Педагоги презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Выполнено |
| 3. | Трансляция опыта | Информационно-методические совещания для старших воспитателей дошкольных учреждений города Ярославля «Реализация образовательной программы ДОУ, в части формируемой участниками образовательных отношений, средствами краеведческой деятельности»01.10.202402.10.202411.10.2024 | Познакомить участников семинара с концептуальными основами парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Участники совещания в активных формах познакомились с концептуальными положениями и содержанием программы. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 4. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Проведение рабочей встречи команды по подготовке предстоящего обучающего семинара17.10.2024 | Определить содержание семинара.Подобрать оптимальные формы работы со слушателями.Распределить этапы проведения семинара между участниками. | Утвержден план проведения семинара-практикума «Региональный компонент и специфика его реализации в дошкольных образовательных организациях города Ярославля. Парциальная образовательная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам».Определены и обозначены цели и задачи семинара, объем материала и практические решения для трансляции. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 5. | Трансляция опыта | **Проведены обучающие семинары для педагогов на базе учреждения:** |  |  |  |
|  | - Семинар-практикум: **«Региональный компонент и специфика его реализации в дошкольных образовательных организациях города Ярославля. Парциальная образовательная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам»**.24.10.2024 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Актуализированы и расширены знания педагогов о компонентах краеведческого образования для детей.Участники семинаров познакомились с единым технологическим подходом, механизмами и методической базой по реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 6. |  | **Участие в проведении обучающих семинаров на базе учреждений – участников проекта:** |  |  |  |
|  |  | - Семинар-практикум: **«Реализация воспитательных ценностей в программе «Большой Ярославль - маленьким гражданам»**21.11.2024 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Актуализированы знания педагогов о традиционных ценностях российского общества, составляющих основу воспитания детей дошкольного возраста. Участники семинара ознакомлены с тематическими разделами, составляющими содержание программы. Транслирован опыт использования образовательных практик краеведческого содержания: технологии проектной деятельности и музейной педагогики.**Представлен опыт педагогов МДОУ «Детский сад № 20» по использованию технологии проектной деятельности в реализации краеведческого образования (Проект «Мой папа самый лучший», «Папина работа»)** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
|  |  | - Семинар-практикум: **«Реализация исторического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»**18.12.2024 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Участники семинара ознакомлены с содержанием исторического направления краеведческой деятельности в дошкольном образовании. Определены наиболее эффективные формы и методы реализации содержательных компонентов исторического направления краеведения. Транслирован опыт использования образовательных практик при реализации исторического направления краеведческой деятельности в дошкольном образовании: лэпбук, моделирование, квест-игра.**Проведен практикум для педагогов по подбору оптимальных форм работы для решения задач тематических разделов исторического направления Программы.** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 20» Чехлатая Е.В.

27.12.2024