# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

 (название проекта)

# За\_I квартал 2025 года

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 20»

заведующий Чехлатая Е.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа всоответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности(проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1. | Сетевое взаимодействие участников проекта МРЦ. | 1. Встреча рабочей группы по подготовке к проведению городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Край родной, навек любимый!».2. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару «Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Определить направления и содержание работы участников проекта. Определить условия, необходимые для проведения конкурса.  | Разработан план семинара-практикума «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».Разработан приказ городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Край родной, навек любимый!». Разработаны бланки оценки конкурсных работ. | Выполнено |
| 2. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Серия мастер-классов **«Дошкольникам о природе Ярославской области: успешные практики»**20.01.2025 22.01.2025 24.01.2025  | Обобщить успешный опыт реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» в части природоведческого направления. | Педагоги презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Выполнено |
| 3. | Трансляция инновационного опыта. | **Участие в проведении обучающих семинаров на базе учреждений – участников проекта:** |  |  |  |
| Семинар-практикум: **«Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»**30.01.2025 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента, обеспечить консультационную поддержку педагогов МСО г. Ярославля по внедрению программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Актуализированы и расширены знания педагогов по природоведческому направлению краеведческой деятельности детей.**Транслирован успешный практический опыт по ознакомлению детей дошкольного возраста с физической картой и планом местности. Представлены рекомендации для педагогов по формированию географических представлений у детей как необходимом компоненте краеведческого образования в дошкольном возрасте.** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 4. | Сетевое взаимодействие участников проекта МРЦ. | Встречи рабочей группы по оценке конкурсных работ городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля **«Край родной, навек любимый!»**05.02.2025 12.02.202519.02.2025 | Провести оценку, определить победителей, призеров Конкурса, отобрать конкурсные работы для участия в презентационной выставке. | Подсчитаны результаты участников конкурса. Заполнены протоколы оценки. Определены победители и призеры по каждой номинации.Определены сроки проведения презентационной выставки. | Выполнено |
| 5. | Апробация новых форм работы | Проведение мастер-класса для семей воспитанников **«Ярославский изразец – мастерства образец!»**28.02.2025 | Выявить новые эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников по достижению целей программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Педагоги получили новый опыт применения на практике нетрадиционных форм взаимодействия с родителями воспитанников. | Выполнено |
| 6. | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Серия мастер-классов **«Дошкольникам о культуре Ярославля: успешные практики»**10.03.202512.03.202514.03.2025  | Обобщить успешный опыт реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» в части природоведческого направления. | Педагоги презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Выполнено |
| 7. | Трансляция инновационного опыта. | **Участие в проведении обучающих семинаров на базе учреждений – участников проекта:** |  |  |  |
|  |  | Семинар-практикум: **«Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста»**31.03.2025 | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента, обеспечить консультационную поддержку педагогов МСО г. Ярославля по внедрению программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Актуализированы и расширены знания педагогов по экономическому направлению краеведческой деятельности детей.**Транслирован опыт использования успешных образовательных практик краеведческого содержания: технология сотворчества (совместный с родителями мастер-класс)** | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 20» Чехлатая Е.В.

31.03.2025